## Tasques
PLA DE TREBALL |  |  |  |  | PLA DE TREBALL
| Cicle formatiu |  |  | Curs | 2023-204
| Mòdul/projecte/sprint | DAW2/Projecte comprea el mejor coche /Sprint 2
| Equip | Equip 2 |  | Membres equip | Hugo, Vicent, Carlos
- Cada tasca ha de ser lliurable i comprovable:
- A la columna «Descripció», s'ha d'explicar en què consisteix la tasca.
- A la columna «Resultat» cal indicar el que es lliurarà i a la columna «Comprovació» quina comprovació es farà per verificar que s'ha fet la tasca
- Cada tasca ha de durar com a màxim el que dura una sessió de classe
- La durada total de les tasques, ha de coincidir amb el nombre d'hores totals disponibles, multiplicat pel nombre d'alumnes
Número tasca | Nom de la tasca | Nom curt (SCRUM) | Descripció de la tasca | Resultat | Comprovació | Durada Estimada | Prioritat
1 | Normalització entitats I propietats. | Normalitzar Entitats Propietats. | Normalitzar les entitats de la base de dades i propietats de php. | Entitats i propietats normalitzades. | Repositori de treball. | 3:00 | Mitja
2 | Finalización base de datos. | Finalizar BD. | Acabar los apartados que queden de la base de datos. | Una base de datos funcional. | Repositori de traball. | 2:00 | Alta
3 | Unificació UML. | Unificar el UML. | Posar en comu les relacions del UML. | Resultat UML unificat. | Repositori de treball. | 2:00 | Mitja
4 | Creació de document d´investigació. | Documentar investigació. | Recercar el següents punts: Investigar tecnologies accés a dades PHP. Investigar patrons de disseny. Descriure jerarquia d’excepcions en PHP 8.2 Alternatives creació de PDFs. Documentar mecanismes d’autenticació per aplicacions web. Documentació sobre les transaccións. | Un document amb el distints punts a tracatar. | Repositori de treball. | 6:00 | Baixa
5 | Programació accés a dades amb PHP. | Programar accés dades PHP. | Programar el codi necessari per a poder accedir a dades del servidor. | Codi que permeta accedir a les dades del servidor. | Revisió del códi. | 2:00 | Mitja
6 | Programació formularis en PHP. | Programar formularis en PHP. | Programar el codi necessari per a realitzar tasques de donar de alta vehícles I proveïdors. | Formularis usables. | Revisió del códi. | 3:00 | Mitja
7 | Comprovació validesa dels formularis desde el servidor. | Comprovar validesa dels formularis. | Testing de formularis. | Formularis que pasen els controls de validesa de dades. | Revisió del códi. | 1:30 | Baixa
8 | Implementació funcionalitats CRUD. | Implementar funcionalitats CRUD. | Tasques de GET, POST, PUT I DELETE. | Funcionalitats CRUD. | Revisió del códi. | 3:00 | Mitja
9 | Creacio d’informes descarregables com a PDF. | Crear informes descarregables en PDF. | Poder fer us de informes que es puguen descarregar com a PDF. | Informes descarregables en PDF. | Repositori de treball. | 2:00 | Baixa
10 | Implementació de cookies I sessions. | Fer ús de cookies I sessions. | Implementar funcionalitats de cookies/sessions en el codi. | Cookies funcionals I control de sessions. | Revisio de códi. | 2:30 | Mitja
11 | Comprovacio d’implementació de transaccions. | Comprovar ús de transaccions. | Comprovar que es fa ús de almenys una transacció. | Una transacció minimament. | Revisio de códi. | 0:20 | Baixa
12 | Manipulació del DOM. | Manilpular el DOM. | Fer ús de getters, setters, manipular CSS, etc. | Tindre un codi que faja un correct ús del DOM. | Revisio de códi. | 1:30 | Mitja
13 | Gestió d’esdeveniments amb JS. | Gestionar esdeveniments. | Fer ús d’esdeveniments JS de ratolí, de teclat I de HTML. | Tindre un codi que faja un correct ús dels esdeveniments. | Revisio de códi. | 1:00 | Baixa
14 | Creació de excepcions personalitzades. | Crear excepcions. | Crear excepcions personalitzades. | Excepcions personalitzades per a controlar possibles errades. | Revisio de códi. | 2:00 | baixa
15 | Validació de camps de Html/CSS i JS. | Validar camps de formularis. | Ralitzar validacions de camps dels formularis emprant HTML, CSS i JS. | Formularis validats amb HTML, CSS i JS | Revisio de códi. | 3:00 | Mitja
16 | Implementació de cookies centrat en les necessitats de l'equip. | Implementar cookies. | JS per emmagatzemmar dades, afegir "Avís de Cookies" i política de Cokies de l'empresa. | Cookies específiques i política de Cookies de l'empresa. | Revisio de códi. | 3:00 | Mitja
17 | Elecció logotip i colors. | Triar logotip | Elegir el logotip i els colors que seguirá l'esquema de la página web. | Obtenció de logotip i colors de la página web. | Repositori de trebal. | 0:30 | Baixa
18 | Unificació estructura de backoffice i frontend. | Unificar estructura de backoffice i frontend. | Unificar l'estructura de backoffice i frontend segons els mockups proposats. | Estructura de backoffice i frontend unificada. | Repositori de trebal. | 3:00 | Mitja
19 | Realització de tasques UD6ACT9 i UD6ACTfinal | Realitzar tasques UD6ACT9 i UDACTfinal | Realitzar tasques UD6ACT9 i UDACTfinal | Activitats UDSACT9 i UD6ACTfinal completes. | Repositori de trebal. | 3:00 | Baixa
20 | Implentació de la interfícies HTML5 amb grid estandaritzat. | Implentar interfícies HTML5 amb grid estandaritzat. | Implementar les interfícies HTML5 amb grid estandaritzat. | Interfícies HTML5 amb grid estandaritzat. | Revisió de codi. | 5:00 | Baixa
| Total hores estimades acumulades | 49:20
| Hores estimades per alumne | 24:40